## 公示表
供水保障提升与防洪减灾项目（庄浪县2024年农村饮水改造 标准化建设项目）公示表
工程名称 | 工程类型 | 计划开工时间 | 主要建设内容 | 受益范围 |  |  |  | 工程投资（万元） | [5 empty] | 责任人 | [5 empty] | 计划 完成 时间
|  |  |  | 乡镇名称 | 行政村名称 | 户数（户） | 解决人数（人） | 总投资 | 中央投资 | 省级投资 | 市级配套资金 | 县级整合资金 | 群众自筹资金 | 政府 | 水务 | 发改 | 财政 | 自然资源局 | 环保
供水保障提升与防洪减灾项目（庄浪县2024年农村饮水改造 标准化建设项目）） | 新建 | 2024.6.28 | 计划对洛水北调、南部山区、阳川人饮、庄浪河川人饮、中部山区人饮工程5处农村人饮工程部分供水管网进行标准化改造，铺设输水管道20379m，新建闸阀井22座、标志桩208座，管道镇墩23座、支墩380座，安装比例式减压阀4套。 | 卧龙镇、阳川镇、通化镇、良邑镇、水洛镇、盘安镇、南坪镇 | 卧龙镇张余村、山赵村；阳川镇红坡村、大湾村、李湾村、李咀村、岳坪村、台咀村；通化镇、通边村、阳坡河村；良邑镇郭魏村、何川村、杨王村；水洛镇李碾村、徐碾村、李庄村；盘安镇焦湾村；南坪镇史湾村、史坪村、高庄村 | 7969 | 33009 | 350 |  |  |  | 350 |  | 朱小勇 | 牛煜 | 靳珍军 | 李海军 | 蒲文军 | 陈学林 | 2024.10.30