## Sheet1
附件：
庄浪县阳川中型灌区续建配套与节水改造项目 （三期）进展公示表
工程名称 | 开工时间 | 主要建设内容 | 进 展 | 受益范围 |  | 年度预期目标效益（亩） |  |  |  | 工程投资（万元） | [5 empty] | 责任人 |  | 计划完成时间
|  |  |  | 乡镇名称 | 行政村名称 | 新增恢复灌溉面积（万亩） | 改善灌溉面积（万亩） | 新增节水能力（万m³） | 新增粮食产能（万kg） | 总投资 | 中央投资 | 省级财政配套资金 | 县级及县以下财政 | 整合资金 | 社会资本 | 政府 | 水务
庄浪县阳川中型灌区续建配套与节水改造项目 （三期） | 2024.4.7 | 借助现有渠道及渠系建筑物敷设灌溉管道，埋设骨干灌溉管道12.41Km，其中0.6MPaDN450聚乙烯（PE）管道6403.5m，0.6MpaDN355聚乙烯（PE）管道4463.98m，0.6MpaDN315聚乙烯（PE）管道496m，0.6MpaDN250聚乙烯（PE）管道311m，Dg457/δ=9mmTPEP防腐钢管541.5m，Dg356/δ=9mmTPEP防腐钢管77.02m，Dg325/δ=9mmTPEP防腐钢管117m；埋设各类退水管道300m；预埋各类分水管道270m；各类阀井33座，其中输水管道分水井25座、分水退水井5座、退水井1座、补气井1座、检查井1座，沿途设置管道节点标识桩62个，安全警示牌14座。 | 目前完成铺设骨干灌溉管道5.8km，完成渠系建筑物6座,渠道清理淤泥6km，完成投资750万元，占一期总投资1290万元的58.14%，实现了时间过半，任务目标过半、支付率过半的双过半目标，计划2024年10月20日完成建设任务。 | 阳川镇 | 项目覆盖效益为台家咀、孙王家、 红土坡 、李家咀 、曹家坪 、刘家湾 、下堡子 |  | 0.84 | 3.31 | 14.75 | 1290 | 1290 |  |  |  |  | 朱小勇 | 牛煜 | 2024.10.20